## Sheet1
Page | Item | 分类 | 解决方案 | 复杂度（0-5） | 时间（days） | 安排
Home Page | 点击home page,其他已打开页面tab都关闭，可否改成不关闭 | BUG | js修改 | 2 | 0.2 | SP1 修改 | 删除左侧homepackage
Product Management | Production->Product List 文字更改 | 需求变更 | 文字更改 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| 请增加产品颜色的字段，不为必填项 | 需求变更 | 增加字段 | 3 | 1 | SP2 修改
| 在production 里面, 希望可以点击任意产品, 出现有关这个产品的询价(Vendor, inquire time, price) 以及销售情况(customer, quote, stock out time, price). | 需求变更 | 功能增强，建议暂不修改 | 5 | 5 | SP2 修改
| 在production 里面, 可否显示该产品创建时间并且可以排列 | 需求变更 | 功能增强 | 1 | 0.2 | SP1 修改 | 按createtime排序
| Production mapping-> Product Mapping 文字更改 | 需求变更 | 文字更改 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| Production mapping其他同事看不到，请增加权限 | 运维 | 管理员可以配置权限 | 0 | 0 | 可以配置，不需要修改
| Production: Click 'edit' in Action 1. Test Method: Dropdown list: TLC/HPLC/UV; | 需求变更 | 下拉选择TLC/HPLC/UV | 2 | 0.2 | SP1 修改 | Test Method:
| Production: Click 'edit' in Action 2. Efficiency->Product Info | 需求变更 | 文字更改 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| Production: Click 'edit' in Action 3. This Field is required加入： Item Name; Item Name CN; Specification; | 需求变更 | 限制必填项 | 1 | 0.1 | SP1 修改 | 在添加product 的时候 也必填
| Production page: add new product, 一直放在最后，未按字母顺序排列 | 需求变更 | 排序 | 1 | 0.2 | SP1 修改 | 排序 ， 点击表头进行排序
Inventory Management | In Stock-> Stock In 文字更改 | 需求变更 | 文字更改 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| In Stock, 可增加多个position和quantity | 需求变更 | 功能增强，待细化需求，建议SP2 修改 | 5 | 5 | SP2 修改
| Out Stock-> Stock Out 文字更改 | 需求变更 | 文字更改 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| Out stock，同一batch，可out多个position和quantity | 需求变更 | 功能增强，待细化需求，建议SP2 修改 | 5 | 5 | SP2 修改
| 增加填写出库PO号码，及产品销售价格的字段 | 需求变更 | 增加字段 | 3 | 1 | SP1 修改
| Query Inventory-> Inventory List 文字更改 | 需求变更 | 文字更改 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| 查询库存功能看不到COA | 功能增强 | 功能增强 | 4 | 3 | SP2 修改
| Sales Return-> Sell Return 文字更改 | 需求变更 | 文字更改 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| Return重新选择位置以后，库存还是显示之前的位置 | BUG | BUG修改 | 2 | 0.5 | SP1 修改
| Sales return可以显示之前在Out stock中填写的PO号码 | 功能增强 | 功能增强 | 2 | 1 | SP1 修改
| In Stock 里面Batch->Batch No; Warehouse->Location 文字更改 | 小修改 | 文字更改。 问题：其他页面的WareHouse 是否需要修改为Location？ | 2 | 0.5 | SP1 修改
| Stock In/Action/Detail: Item Code 能否下拉菜单；连接Product/Production里面Item Code; | ？ | 问题：Detail仅供查看，为什么需要ItemCode下拉菜单？ | ？ | ? | ？
| Price Purchase-> Cost; 文字更改 | 需求变更 | 文字更改 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| FOB Ontario->Suggestion Sell Quote; 文字更改 | 需求变更 | 文字更改 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| Tpc-> Total Plate Count; 文字更改 | 需求变更 | 文字更改 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| 能否把Batch No 改成必填项 | 需求变更 | 限制必填项 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| Query Product->Replenishment 文字更改 | 需求变更 | 文字更改 | 1 | 0.1 | SP1 修改
| Query Inventory 页面显示List Price和 Suggestion Sell price，首页字段中包括cost及suggest price | 需求变更 | 功能增强，待细化需求，建议SP2 修改。 问题该页面按产品批号汇总查询数量，可能对应多条Price记录，Cost和price怎么计算（加权平均或价格平均）？ | 1 | 1 | SP2 修改
| 可以经过过滤显示数量为0的批次。 | 功能增强 | 功能增强 | 3 | 1 | SP1 修改 | 添加一个switch，显示/不显示 数量为0 的商品
| Out Stock、Query Inventory 里面 Index 排列顺序更改为从小到大 | 功能增强 | 列表排序 | 2 | 0.2 | SP1 修改
Sales Management | 点击任意Customer可以看到这个客户所有的成交记录(product name, spec, price, quantity, time) | 需求变更 | 功能增强，待细化需求，建议SP2 修改。 | 5 | 5 | SP2 修改
| 在Edit quote的for reference的Inventory里面, 可否添加每个batch对应的vendor, spec，然后请显示cost及suggest price?另外可否向相同batch的产品合并？ | 功能增强 | 功能增强，待细化需求，建议SP2 修改。 | 4 | 3 | SP2 修改
| 在Edit quote的for reference的Recent Quota Price中recent好像只是最近的3个月内, 可否显示全部的. | 需求变更 | 功能增强，之前讨论的是显示近3月信息，待确定需求，建议SP2 修改。 | 3 | 1 | ？
| 在Edit quote的data里面, 如果在Item里面优先填写item name, 对应的item code是不完整的. 在Quote里面-请添加Spec. | 需求变更 | 功能增强 | 3 | 2 | SP1 修改
| 在Edit quote的data里面, 选择不同的item对应的for reference里面Vendor的Reference Price没有变化. | ？ | 会根据不同的Item变化，请确认测试数据是否准确。 | ？ | ？ | ？
| 在Edit quote的for reference里面, 可否显示供应商给我们对这个产品的报价参考. | ？ | 参考Vendor Reference Price，待细化需求，建议SP2 修改。 | ？ | ？ | ？
| 同样的问题, 请在Sample里面, 添加Spec. | 功能增强 | 功能增强 | 2 | 1 | SP1 修改 | pro_production 中specification 字段
Purchase Management | 点击任意vendor可以看到这个供应商所有的采购记录(product name, spec, price, quantity, time) | 需求变更 | 功能增强，待细化需求，建议SP2 修改。 | 5 | 5 | SP2 修改
| 在inquiry里面, 请增加product spec 这一列. | 功能增强 | 功能增强 | 3 | 1
| List of product demand，可否增加批量改状态的功能 | 功能增强 | 功能增强 | 4 | 2 | SP2 修改
Common | Textbox联想比较慢，可否实现双击联想 | 优化 | 待定 | ？ | ？ | 优化
System Management | 添加管理员账号报错，不能添加管理员账号 | BUG | 需要为人员设定所在部门， 修改代码，限制必填项 | 2 | 0.2 | SP1 修改
Purchase Management | List of demand product 增加Excel导出功能 | 功能增强 | EXCEL导出 | 4 | 1.5 | SP2 修改
| 可否增加一个功能，添加模拟产品及库存，供网店调用。 | 功能增强 | 待细化需求，建议SP2 修改。 | 5 | 5 | SP2 修改
System Management | inventory management加上销售，采购都可以查看 | 运维 | 管理员可以配置权限 | 0 | 0 | 可以配置，不需要修改
Inventory Management | 增加一个接口，网店可以通过，某个链接及item code，调取该产品的信息。 | 功能增强 | 待细化需求，建议SP2 修改。 | 5 | 5 | SP2 修改
Inventory Management | 可不可以增加产品及库存的excel导入导出功能？ | 功能增强 | EXCEL导入导出 | 4 | 5 | SP2 修改
Product Management | 在product management目录下面的production功能里面增加EXCEL导出， 可以导出所有的production列表 | 功能增强 | EXCEL导出 | 4 | 1.5 | SP2 修改
Product Management | 在product management目录下面的production功能里面增加EXCEL导入， 可以根据和数据库相同的表结构，导入production列表。 | 功能增强 | EXCEL导入 | 4 | 3 | SP2 修改
Product Management | 检查itemcode的唯一性。 | ？ | 已经有校验，是否有其他问题？ | ？ | ？ | ？
Inventory Management | 在inventory management目录下面的in stock功能里面增加EXCEL导出， 可以导出全部的数据。 | 功能增强 | EXCEL导出 | 4 | 1.5 | SP2 修改
Inventory Management | 在inventory management目录下面的in stock功能里面增加EXCEL导入， 可以根据和数据库相同的表结构，导入in stock列表。 o 检查item code是否存在 o 检查batch是否重复 o 检查vendor是否存在 | 功能增强 | EXCEL导入 | 4 | 3 | SP2 修改
合计 |  |  |  |  | 72
System Management | add user Dept Name 必填项
sp2
不需要修改
已完成